## Basplan
PLANERING
Projekt: Labyrintrobot
Projektgrupp: 6			Datum: 2014-09-25					Granskad:
Beställare: Mattias Krysander			Version: 0.2
Kurs: TSEA29			Utfärdare:
AKTIVITETER		TID	VEM	TIDPLAN (när), veckonummer
Nr	Beskrivning	timmar	Initialer	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	Sa
1	Knappar/brytare	10	Herman, Anthon					10					10
2	Blåtand hos robot	25	Herman, Tommy					5	10	10					25
3	Databuss	35	Herman, Albert, Johan					5	30					35
4	Sensordata	30	Albert, Johan					15	15					30
5	Kommandon	30	Herman, Albert, Johan					15	15					30
6	Korsning	30	Herman, Tommy					15	15				30
7	Återvändsgränd	20	Herman, Tommy					20				20
8	Tejpmarkering	20	Herman, Adrian					20				20
9	Utforskning	50	Herman, Tommy					25	25		50
10	Karta	10	Herman, Adrian					10			10
11	Traversering efter karta	50	Herman, Adrian					20	25	5	50
12	Ljussensorer	20	Albert, Adrian					10	10					20
13	Avståndssensorer	30	Albert, Adrian					10	10	10					30
14	Gyro	20	Albert, John					10	10				20
15	Avståndsbehandling	35	Albert, Johan					20	15				35
16	Kalibrering	20	Albert, Anthon					20		20
17	LCD	20	Albert, Adrian					20				20
18	Motor/servo	25	Johan, John					15	10					25
19	Autonoma kommandon	45	Johan, John					20	15	10			45
20	Fjärrkommadon	20	Johan, John					20					20
21	PD-reglering	45	Johan, Albert					25	20		45
22	Tejpföljning	30	Herman, Albert, Johan					15	15		30
23	Parametrar	20	Anthon, John					10	10			20
24	Felsökningsdata	20	Tommy					10	10			20
25	Bluetooth hos programvara	15	Anthon, Tommy					15					15
26	Bluetooth	20	Anthon, Tommy					10	10				20
27	GUI	10	Anthon					10			10
28	Möte	100	Alla	10	10	10			10	10	10	10	10	10	10	100
29	Designspecifikation	80	Alla	25	25	20			10					80
30	Redovisning	15	Adrian					15	15
31	Teknisk dokumentation	80	Alla					10	10	10	10	20	20	80
32	Övrig dokumentation	30	John					20	10	30
33	Reservtid	110	Alla	10	10	10			10	10	10	10	15	15	10	110

34	Milstolpe 1					fre
35	Milstolpe 2					ti
36	Milstolpe 3					fre
37	Milstolpe 4					ti
38	Milstolpe 5					on
39	Milstolpe 6					ti
40	Milstolpe 7					fre
41	Milstolpe 8					on

42	Beslutspunkt 2			to
43	Beslutspunkt 3					fre
44	Beslutspunkt 4					ti
45	Beslutspunkt 5					fre
	Summa antal timmar:	1120		45	45	40	0	0	75	165	165	175	170	170	70	1120

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt:		Labyrintrobot
Projektgrupp:		6		Datum:				2014-09-30
Beställare:		Mattias Krysander		Utfärdare:
Kurs:		TSEA29
RESURS			NEDLAGD TID (per vecka)
	Namn		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	Sa
1	Knappar/brytare					0
2	Blåtand hos robot					0
3	Databuss					0
4	Sensordata					0
5	Kommandon					0
6	Korsning					0
7	Återvändsgränd					0
8	Tejpmarkering					0
9	Utforskning					0
10	Karta					0
11	Traversering efter karta					0
12	Ljussensorer					0
13	Avståndssensorer					0
14	Gyro					0
15	Avståndsbehandling					0
16	Kalibrering					0
17	LCD					0
18	Motor/servo					0
19	Autonoma kommandon					0
20	Fjärrkommadon					0
21	PD-reglering					0
22	Tejpföljning					0
23	Parametrar
24	Felsökningsdata
25	Bluetooth hos programvara
26	Bluetooth
27	GUI
28	Möte
29	Designspecifikation
30	Redovisning					0
31	Teknisk dokumentation					0
32	Övrig dokumentation					0
33	Reservtid					0
	Summa antal timmar:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## tid per person per vecka
				Hjälptabell, deltagare på olika aktiviteter
	arbetsbörda per vecka					Diff mot snitt					Herman	Anthon	Tommy	Albert	Johan	Adrian	John	Antal
	Herman	Anthon	Tommy	Albert	Johan	Adrian	John	Snitt		Herman	Anthon	Tommy	Albert	Johan	Adrian	John	1	1	0	0	0	0	0	2
45	13,5	9,3	6,8	11,0	13,5	9,3	11,8	10,71		2,7	-1,4	-3,9	0,2	2,7	-1,4	1,1	1	0	1	0	0	0	0	2
46	24,3	11,8	16,8	36,8	41,8	14,3	19,3	23,57		0,7	-11,8	-6,8	13,2	18,2	-9,3	-4,3	1	0	0	1	1	0	0	3
47	21,8	9,3	21,8	41,8	36,8	14,3	19,3	23,57		-1,8	-14,3	-1,8	18,2	13,2	-9,3	-4,3	0	0	0	1	1	0	0	2
48	31,8	14,3	36,8	26,8	19,3	24,3	21,8	25,00		6,8	-10,7	11,8	1,8	-5,7	-0,7	-3,2	1	0	0	1	1	0	0	3
49	37,5	20,0	27,5	22,5	27,5	20,0	15,0	24,29		13,2	-4,3	3,2	-1,8	3,2	-4,3	-9,3	1	0	1	0	0	0	0	2
50	36,4	16,4	18,9	31,4	21,4	18,9	26,4	24,29		12,1	-7,9	-5,4	7,1	-2,9	-5,4	2,1	1	0	1	0	0	0	0	2
51	8,2	5,7	5,7	5,7	5,7	23,2	15,7	10,00		-1,8	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	13,2	5,7	1	0	0	0	0	1	0	2
summa	192,0	105,4	152,9	194,5	184,5	142,9	147,9	160,00		32,0	-54,6	-7,1	34,5	24,5	-17,1	-12,1	1	0	1	0	0	0	0	2
				1	0	0	0	0	1	0	2
				1	0	0	0	0	1	0	2
				0	0	0	1	0	1	0	2
				0	0	0	1	0	1	0	2
				0	0	0	1	0	0	1	2
				0	0	0	1	1	0	0	2
				0	1	0	1	0	0	0	2
				0	0	0	1	0	1	0	2
				0	0	0	0	1	0	1	2
				0	0	0	0	1	0	1	2
				0	0	0	0	1	0	1	2
				0	0	0	1	1	0	0	2
				1	0	0	1	1	0	0	3
				0	1	0	0	0	0	1	2
				0	0	1	0	0	0	0	1
				0	1	1	0	0	0	0	2
				0	1	1	0	0	0	0	2
				0	1	0	0	0	0	0	1
				1	1	1	1	1	1	1	7
				1	1	1	1	1	1	1	7
				0	0	0	0	0	1	0	1
				1	1	1	1	1	1	1	7
				0	0	0	0	0	0	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	7